## Hitos y sprints
ETAPA 1: Benchmark competitivo
Hitos principales |  |  |  | Sprints
ID | Fecha límite | Sprint | Hito | SPRINT | INICIO | CIERRE
H1 | 2026-01-18 | 1 | Suscripción de FDA al Convenio Marco. Inicio de tareas operativas. | Sprint 1 | 2026-01-12 | 2026-01-18
H2 | 2026-01-25 | 2 | Validación de muestra de competidores y productos clave. Diseño de metodología e instrumentos de investigación. Inicio de investigación. | Sprint 2 | 2026-01-19 | 2026-01-25
H3 | 2026-02-15 | 5 | Finalización de relevamiento de marcas principales. | Sprint 3 | 2026-01-26 | 2026-02-01
H4 | 2026-03-01 | 7 | Finalización de relevamiento de marcas complementarias. | Sprint 4 | 2026-02-02 | 2026-02-08
H5 | 2026-03-08 | 8 | Definición de informe final. | Sprint 5 | 2026-02-09 | 2026-02-15
H5 | 2026-03-15 | 9 | Presentación del informe final y cierre de ETAPA 1 | Sprint 6 | 2026-02-16 | 2026-02-22
|  |  |  | Sprint 7 | 2026-02-23 | 2026-03-01
|  |  |  | Sprint 8 | 2026-03-02 | 2026-03-08
|  |  |  | Sprint 9 | 2026-03-09 | 2026-03-15
Formulas:
Fecha límite = [CIERRE]

## Backlog operativo
PRODUCT BACKLOG
TIPO | ID | DESCRIPCIÓN | MVP | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES / ARCHIVOS RELACIONADOS
HISTORIAS DE USUARIO
H | H1 | Como usuario quiero ver el mapa de estacionamientos | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T1 | cargar mapa interactivo en la app | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T2 | consultar lista de estacionamientos disponibles en BD | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T3 | mostrar iconos en el mapa con su ubicacion | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T4 | actualizar estado(libre/ocupado)en tiempo real | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H2 | Como usuario quiero filtrar estacionamientos por localidad | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
T | T5 | Seleccionar localidad desde menu desplegabe o buscador | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
T | T6 | Consultar estacionamientos de esa localidad en BD | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
T | T7 | Mostrar solo esos puntos en el mapa | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
T | T8 | Permitir cambiar localidad y refrescar resultados | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
H | H3 | Como usuario quiero buscar estacionamientos en el mapa | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
T | T9 | ingresar texto de busqueda(ej."ITUZAINGO") | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
T | T10 | Validar coincidencia con localidades disponibles | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
T | T11 | Centrar mapa en la localidad buscada | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
T | T12 | mostrar estacionamientos cercanos | MVP 1 | BLOQUEADA | Diego | 2026-05-01
H | H4 | Como usuario quiero ver detalles de un estacionamiento en el mapa | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T13 | seleccionar icono de estacionamiento en el mapa | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T14 | mostar informacion: direccion,cantidad de plazas, tarifas | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T15 | consultar disponibilidad en tiempo real | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T16 | Mostrar boton para reservar diectamente desde el mapa | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H5 | Como usuario quiero reservar una plaza desde el mapa | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T17 | seleccionar estacionamiento en el mapa | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T18 | consultar disponibilidad de plazas | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T19 | elegir fecha/hora y vehiculo | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T20 | Redirigir a flujo de pago(mercado Pago/tarjeta) | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T21 | Confirmar reserva y mostrar en pantalla | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H6 | Como usuario quiero listar mis vehiculos | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T22 | consultar mlista de vehiculos asociados en la BD | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T23 | mostrar en pantalla | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T24 | ordenar por patente o fecha de alta | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T25 | permitir seleccionar vehiculo principal | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H7 | Como usuario quiero dar de alta un vehiculo | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T26 | completar formulario con patente y datos opcionales | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T27 | Validar formato de patente | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T28 | Guardar en BD vinculado al usuario | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T29 | Confirmar alta en pantalla | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H8 | Como usuario quiero reservar una plaza | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T30 | seleccionar fecha y hora de reserva | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T31 | Validar disponibilidad en BD | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T32 | Asociar reserva al vehiculo elegido | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T33 | Guardar reserva en BD | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H9 | Como usuario quiero pagar mi reserva | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T34 | Selecionar metodo de pago(mercado pago/tarjeta) | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T35 | Redirigir a pasarela de pago segura | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T36 | Validar transaccion exitosa | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T37 | Guardar comprobante en BD | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T38 | Mostrar confirmacion en pantalla | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H10 | Como usuario quiero ingresar al estacionamiento con mi patente | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T39 | Capturar patente con camara en ingreso | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T40 | Validar contra reservas activas en BD | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T41 | Enviar señal a barrera para abrir | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T42 | Registrar hora de ingreso | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H11 | Como usuario quiero egresar del estacionamiento con mi patente | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T43 | capturar patente con camara en salida | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T44 | Validar contra reservas activas en BD | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T45 | Enviar señal a barrera para abrir | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T46 | Registrar hora de salida y calcular tiempo de estancia | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H12 | Como usuario quiero ver mis reservas historicas | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T47 | Consultar reservas pasadas en BD | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T48 | Mostrar lista en pantalla | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T49 | Permitir filtrar por fecha o vehiculo | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H13 | Como usuario quiero recibir notificaciones de mis reservas | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T50 | Enviar email con confirmacion y comprobante de pago | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T51 | Notificar recordatorio antes de la hora de ingreso | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T52 | Mostrar alertas en la app | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
HISTORIAS DE USUARIO ADMINISTADOR
H | H14 | Como administrador quiero loguearme en el panel de gestion | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T53 | Ingresar credenciales de administardor | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T54 | validar contra BD con JWT | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T55 | Generar token de sesion | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T56 | Mostar acceso al dashboard | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H15 | Como administrador quiero visualizar el estado de las plazas en tiempo real | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T57 | consultar oupacion desde sensores via MQTT | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T58 | Mostrar mapa de plazas ocupadas/libres en el dashboard | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T59 | Actualizar automaticamente cada pocos segundos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T60 | Permitir filtrar por sector o nivel | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H16 | Como administrador quiero gestionar las reservas de usuarios | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T61 | Consultar reservas activas en BD | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T62 | Mostrar lista con datos de usuario y vehiculo | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T63 | Permitir cancelar o modificar reservas | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T64 | Registrar cambios en BD y notificar al usuario | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H17 | Como administrador quiero ver el historial de ingresos y egresos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T65 | Consultar registros de camaras de patente en BD | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T66 | Mostrar lista con hora de ingreso/egreso y duracion | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T67 | Permitir exportar a CSV/Excel | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T68 | Filtrar por fechas o vehiculos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H18 | Como administrador quiero generar reportes de uso del estacionamiento | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T69 | Consultar metricas de ocupacion promedio | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T70 | Calcular ingresos por reservas y pagos | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T71 | Mostrar gráficos en el dashboard | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T72 | Exportar reporte en PDF/Excel | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H19 | Como administrador quiero configurar tarifas y métodos de pago | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T73 | Consultar tarifas actuales en BD | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T74 | Modificar valores de tarifa por hora o día | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T75 | Configurar integración con Mercado Pago/tarjetas | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T76 | Guardar cambios y aplicarlos en reservas futuras | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H20 | Como administrador quiero gestionar los estacionamientos en el mapa | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T77 | Dar de alta un nuevo estacionamiento con ubicacion y capacidad | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T78 | Editar datos de estacionamientos existentes | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T79 | Eliminar estacionamientos obsoletos | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T80 | Validar cambios en BD y reflejarlos en el mapa interactivo | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H21 | Como administrador quiero recibir alertas de incidentes | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T81 | Detectar fallos en sensores o barreras | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T82 | Mostrar notificacion en el dashboard | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T83 | Registrar incidentes en BD | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T84 | Permitir marcar como resuelto | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
HISTORIAS DE USUARIO
H | H22 | Como usuario quiero iniciar sesión | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T85 | Crear pantalla login | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T86 | Validar Credenciales | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T87 | Mostrar errores | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H23 | Como usuario quiero ver espacios disponibles | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T88 | mostrar espacios | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T89 | Actualizar en tiempo real | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T90 | Tarea ejemplo 9 (verbo en infinitivo) | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H24 | como usuario quiero reservar un espacio | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T91 | seleccionar espacio | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T92 | elegir fecha y hora | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T93 | confirmar reserva | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H25 | Como usuario quiero cancelar reserva | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T94 | buscar reserva | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T95 | cancelar reserva | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T96 | liberar espacio | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H26 | Como usuario quiero registar ingreso | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T97 | Registrar hora | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T98 | asignar espacio | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H27 | como usuario quiero registar salida | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T99 | Registrar salida | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T100 | Liberar espacio | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T101 | Calcular tiempo | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
H | H28 | Como usuario quiero ver costo | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T102 | Calcular tarifa | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T103 | mostrar monto | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H29 | Como usuario quiero pagar | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T104 | selecionar medio de pago | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T105 | confirmar pago | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T106 | generar comprobante | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H30 | Como usuario quiero ver historial | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T107 | consultar historial | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
T | T108 | mostrar datos | MVP 1 | PENDIENTE | Diego | 2026-05-01
HISTORIAS DE USUARIO ADMINISTADOR
H | H31 | Como administrador quiero ver espacios | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T109 | visualizar estado | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T110 | actualizar datos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H32 | Como administrador quiero registrar ingresos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T111 | cargar datos del vehiculo | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T112 | asignar espacio | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H33 | como administrador quiero asignar espacios | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T113 | seleccionar espacio | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T114 | confirmacion asigancion | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H34 | como administrador quiero ver ocupacion | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T115 | calcular ocupacion | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T116 | mostrar datos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H35 | como administrador quiero configurar tarifas | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T117 | definir tarifas | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T118 | guardar configuracion | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H36 | Como administrador quiero generar reportes | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T119 | seleccionar periodo | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T120 | generar reporte | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H37 | Como administador quiero ver reservas | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T121 | listar reservas filtrar | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T122 | filtrar | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H37 | Como administrador quiero bloquear espacios | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T123 | seleccionar espacios | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T124 | marcar como bloqueado | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
H | H38 | Como administrador quiero gestionar usuarios | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T125 | Listar usuarios | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T126 | editar datos | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
INFRAESTRUCTURA Y LOGICA DE AFORO
H | H38 | Como administrador, quiero configurar el sistema de aforo | MVP 1 | PENDIENTE | Mariano | 2026-05-01
T | T127 | Setup inicial de fastapi y db sqlite con tabla parking_aforo | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T128 | Crear endpoint /access/validate-plate para recibir datos del módulo alpr | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T129 | Implementar script de inventario y gestión de estados de plazas | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T130 | Integrar alpr con python (opencv/easyocr) para captura de imágenes | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T131 | Configurar broker mqtt para comunicación con barreras | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
DASHBOARD ADMINISTRATIVO
H | H39 | Como administrador, quiero ver el aforo en tiempo real | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T132 | Visualizar contador de ocupacion en tiempo real | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H40 | Como administrador, quiero consultar el log de actividad | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T133 | Mostrar tabla con fotos de evidencia de accesos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H41 | Como administrador, quiero controlar barreras de forma manual | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T134 | Implementar botones de apertura/cierre manual | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H42 | Como administrador, quiero gestionar campañas y promociones | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T135 | Crud para cupones y promociones | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
APLICACIÓN MOVIL-USUARIO
H | H43 | Como usuario, quiero acceder a la app desde mi celular | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
T | T136 | Setup de expo (react native) y navegación inicial | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
H | H44 | Como usuario, quiero ver el aforo en la home | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
T | T137 | Sincronizar contador de aforo mediante api | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
H | H45 | Como usuario, quiero canjear puntos de fidelización | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
T | T138 | Pantalla de canje de puntos por beneficios | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
H | H46 | Como usuario, quiero ingresar cupones de descuento | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
T | T139 | Módulo de ingreso y validación de códigos | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
H | H47 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de mi reserva | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
T | T140 | Avisos de ingreso y recordatorios de salida | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
H | H48 | Como usuario, quiero un método de contingencia si falla el alpr | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
T | T141 | Generador de qr dinámico como plan b | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
HARDWARE IOT
H | H49 | Como operador, quiero que el hardware publique eventos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T142 | Firmware para publicación mqtt de eventos y simulación | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H50 | Como operador, quiero que el hardware responda a comandos | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
T | T143 | Suscripción a comando open y control de barrera | MVP 1 | CERRADA | Mariano | 2026-05-01
H | H51 | Como operador, quiero mostrar mensajes en pantalla local | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
T | T144 | Ui local con lcd i2c | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
H | H52 | Como operador, quiero evitar accidentes en la barrera | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
T | T145 | Lógica anti-colisión con sensor de seguridad | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
CALIDAD Y SEGURIDAD
H | H53 | Como administrador, quiero validar el flujo completo del sistema | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
T | T146 | Prueba de flujo completo: alpr → pago → salida | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
H | H54 | Como administrador, quiero probar el sistema bajo carga | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
T | T147 | Pruebas de estrés con aforo concurrente | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
H | H55 | Como administrador, quiero garantizar la seguridad de acceso | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
T | T148 | Implementación de jwt y cifrado en api | MVP 1 | EN CURSO | Mariano | 2026-05-01
DOCUMENTACION
H | H56 | Documentar para el MVP1 | MVP 1 | EN CURSO | Teresa | 2026-05-01
T | T149 | presentacion en power | MVP 1 | EN CURSO | Teresa | 2026-05-01
T | T150 | recopilacion de datos | MVP 1 | EN CURSO | Teresa | 2026-05-01
ENTREVISTAS
H | H57 | Entrevista con posibles clientes | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
T | T151 | san juan de dios | MVP 1 | EN CURSO | Veronica | 2026-05-01
T | T152 | estacionamiento oron | MVP 1 | EN CURSO | Diego | 2026-05-01

## Gantt
Farmacia del águila
Roadmap (Benchmark + BotMaker)
SPRINT
PROYECTO | HITO | INICIO | FINAL | 1 12/01/26 | 2 19/01/26 | 3 26/01/26 | 4 02/02/26 | 5 09/02/26 | 6 16/02/26 | 7 23/02/26 | 8 02/03/26 | 9 09/03/26 | 10 16/03/26 | 11 23/03/26 | 12 30/03/2026 | 13 06/04/26 | 14 13/04/26
Benchmark | Suscripción de FDA al Convenio Marco Inicio de tareas operativas | 2026-01-12 | 2026-01-18
| Validación de muestra de competidores y productos clave Diseño de metodología e instrumentos de investigación Inicio de investigación | 2026-01-19 | 2026-01-25
| Finalización de relevamiento de marcas principales | 2026-01-26 | 2026-02-15
| Finalización de relevamiento de marcas complementarias | 2026-02-16 | 2026-03-01
| Definición de informe final | 2026-03-02 | 2026-03-08
| Presentación del informe final y cierre de Benchmark | 2026-03-09 | 2026-03-15
BotMaker | Suscripción de FDA al Convenio Marco Inicio de tareas operativas | 2026-02-16 | 2026-02-22
| Análisis de diagramas existentes UX Research | 2026-02-23 | 2026-03-08
| Rediseño de diagramas existentes Diseño de nuevos diagramas | 2026-03-02 | 2026-03-15
| Escritura de flujos conversacionales | 2026-03-08 | 2026-03-22
| Implementación en BotMaker | 2026-03-16 | 2026-03-29
| Testeo alfa (interno) Testeo beta (externo) | 2026-03-30 | 2026-04-12
| Definición de informe final | 2026-04-06 | 2026-04-12
| Presentación del informe final y cierre del MVP | 2026-04-13 | 2026-04-19